## 第一周计划表
功能模块 | 开发模式 | 平台 | 功能组件 | 编号 | 用户故事 | 优先级 | 产品人员 | 产品低保真进度 | 后端人员 | 后端故事点 | 后端预计完成时间 | 后端进度 | 前端人员 | 前端故事点 | 前端预计完成时间 | 前端进度 | 测试人员 | 测试情况
用户管理 | WEB | PC | 用户注册 | ID01 | 作为用户，我可以在PC端上注册用户（包括老师） | 优先 |  |  | 黎国明、林东 | 2 | 2020-11-23 | 100% | 张欣 | 1 | 2020-11-30 | 100%
|  |  | 用户登录 | ID02 | 可以在PC端上实现登录 | 优先 |  |  |  | 2 | 2020-11-24 | 100% | 张欣 | 1 | 2020-12-01 | 100%
|  |  | 修改密码 | ID03 | 可以在PC端上修改密码 | 优先 |  |  |  | 2 | 2020-11-25 | 100% | 张欣 | 1 | 2020-12-02 | 100%
|  |  | 重置密码 | ID04 | 可以在PC端上重置密码 | 优先 |  |  |  | 2 | 2020-11-26 | 100% | 张欣 | 1 | 2020-12-03 | 100%
|  |  | 修改头像 | ID05 | 可以在PC端上修改老师的头像 | 优先 |  |  |  | 2 | 2020-11-27 | 100% | 张欣 | 1 | 2020-12-04 | 100%
|  |  | 修改用户信息 | ID06 | 可以在PC端上修改老师的基本信息（包括职工号、年龄、职位） | 优先 |  |  |  | 2 | 2020-11-28 | 100% | 张欣 | 1 | 2020-12-05 | 100%
|  |  | 用户注销 | ID07 | 可以在PC端上注销老师的账户 | 优先 |  |  |  | 2 | 2020-11-29 | 100% | 张欣 | 1 | 2020-12-06 | 100%
|  |  | 后台用户信息列表 | ID08 | 管理员，创建管理员、用户 | 优先 |  |  |  | 2
|  |  | 后台用户信息列表 | ID09 | 老师；查看试卷、学生信息 | 优先 |  |  |  | 4
|  |  | 后台用户信息列表 | ID10 | 管理员；修改密码、重置密码、修改和删除用户数据 | 优先 |  |  |  | 4
数据库 | WEB | PC | 数据建立 | ID11 | 进行数据库的创建 | 优先 |  |  | 刘浩 | 2 | 11月23号 | 100%
|  |  | 数据库连接 | ID12 | 进行数据库和项目的连接 | 优先 |  |  |  | 2 | 11月24号 | 100%
|  |  | 数据库录入测试 | ID13 | 在进行完成测试前，建立人员进行初步测试 | 优先 |  |  |  | 3 | 11月25号 | 100%