## Sheet1
功能模块 | 开发模式 | 平台 | 功能组件 | 编号 | 用户故事 | 优先级 | 产品人员 | 产品低保真进度 | 后端人员 | 后端故事点 | 后端预计完成时间 | 后端进度 | 前端人员 | 前端故事点 | 前端预计完成时间 | 前端进度 | 测试人员 | 测试情况
试卷信息管理 | WEB | PC | 试卷编号 | ID01 | 老师可以查到试卷的编号 | 优先 |  |  | 张欣 | 1 | 12月7号 | 100% | 刘浩 | 1 | 12月7号 | 100% | 林光耀 | 系统测试完成
|  |  | 试卷题型 | ID02 | 老师可以查到试卷的题型 | 优先 |  |  | 张欣 | 1 | 12月8号 | 100% | 刘浩 | 1 | 12月8号 | 100% | 林光耀 | 系统测试完成
|  |  | 试卷年份 | ID03 | 老师可以查到试卷的年份 | 优先 |  |  | 张欣 | 1 | 12月9号 | 100% | 刘浩 | 1 | 12月9号 | 100% | 林光耀 | 系统测试完成
|  |  | 监考老师 | ID04 | 老师可以查到试卷的监考老师（包括老师编号、职工号） | 优先 |  |  | 张欣 | 1 | 12月10号 | 100% | 林东 | 1 | 12月10号 | 100% | 林光耀 | 系统测试完成
|  |  | 评卷人 | ID05 | 老师可以查到试卷的评卷人（包括评卷时间、复查人） | 优先 |  |  | 黎国明 | 1 | 12月11号 | 100% | 林东 | 1 | 12月11号 | 100% | 林光耀 | 系统测试完成
|  |  | 试卷分数 | ID06 | 老师可以查到试卷的分数 | 优先 |  |  | 黎国明 | 1 | 12月12号 | 100% | 林东 | 1 | 12月12号 | 100% | 林光耀 | 系统测试完成
|  |  | 试卷评价 | ID07 | 老师可以查到试卷的评价（包括优秀、良好、及格、不及格） | 优先 |  |  | 黎国明 | 1 | 12月13号 | 100% | 林东 | 1 | 12月13号 | 100% | 林光耀 | 系统测试完成